Утверждаю

директор школы

_______________Г.К. Логвиненко

приложение к плану методической работы школы

на 2011-2012 учебный год

План по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

Муниципального общеобразовательного казенного учреждения «Димская СОШ»

в 2011-2012 учебном году.

| Направление мероприятий | Содержание работы | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС | 1.Создание банка нормативных документов по ФГОС НОО 2. Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы и других локальных актов 2.Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС. | В течение года Январь-апрель 2011 В течение года | методсовет Рабочая группа |
|  | 3.Разработка и утверждение плана-графика (дорожная карта) введения ФГОС начального общего образования. | Апрель-май 2011 | Администрация |
| Создание финансово- экономического обеспечения введения ФГОС | 1.Издание приказа о стимулирующих надбавках и доплатах, порядке и размеров премирования педагогов. | Сентябрь-2011 Январь 2012 | Директор школы |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС | 1.Создание рабочей группы, координирующей деятельность образовательного процесса по введению и реализации ФГОС начального общего образования. и координационного Совета 2. Распределение обязанностей между членами рабочей группы. | Январь 2011 | Приказ Рабочая группа |
| Обеспечение координации деятельности всех участников образовательного процесса по подготовке и введению в действие ФГОС НОО | 1.Публичный отчёт школы по организации деятельности работы по введению ФГОС начального общего образования. 2.Обеспечение мониторинга результатов освоения учащимися основной образовательной программы начального общего образования. | сентябрь, 2011 не реже 1 раза в четверть | Директор Зам. дир-ра УВР |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС | 1.Создание заявки на курсы повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением ФГОС. 2.Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников школы. | Март, 2011 Сентябрь , 2011 | Зам. дир-ра УВР |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС. | 1.Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), общественности о подготовке к введению, порядке перехода на новые стандарты и результатах реализации ФГОС через школьный сайт. 2. Издание приказа по школе о подготовке публичного отчета школы. 4. Проведение родительских собраний по вопросу реализации ФГОС. | Весь период Апрель-Май,2011 Не реже 1 раза в четверть | Классные руководители Директор школы Классные руководители |
| Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС. | 2.Обеспечение учебниками и учебными пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования. 3.Составление перечня используемых УМК в 1 классе. | Сентябрь,2011 Сентябрь, 2011 | Администрация Зам. дир-ра УВР |

Направления для разработки методических материалов

- Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования

- Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО

- Учебный план начального общего образования

- Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования

- Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни

- Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО

- Примерные программы отдельных учебных предметов, курсов

- Модель  и программы внеурочной деятельности обучающихся